## Capacite
Capacité de travail |  | Pause
Angelo | 15 | 1.25
David | 16
Thomas | 16.5
Gérard | 18.5
Total (en h.homme) idéal | 66 | 61
Total avec facteur | 0.7 | 42.7 | 10.675
Nombre de sprint | 2
Durée du sprint (en h) | 4
Durée du sprint (en min) | 240

## BacklogProduit
Backlog Produit - Société PICSOU
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6
ID_Item | Titre | Importance | Estimation (en h) | Démonstration de la fonctionnalité | Commentaires
1 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite être invité à insérer ma carte dans le but d'effectuer une opération | 120 | 1 | Etant donné que je suis possesseur d’une carte de retrait Lorsque je me présente devant le distributeur Et que le message demandant à introduire la carte est présent Alors j’introduit la carte dans le lecteur de carte
2 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir le code secret associé à ma carte dans le but de m’identifier. | 100 | 2 | Etant donné que j’ai inséré ma carte Lorsque j’ai saisie mon code Et qu’il est valide Alors je peux être identifié
3 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite sélectionner quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 90 | 3 | Etant donné que j’ai choisi l’option retrait d’espèces Lorsque j’ai sélectionné le montant à retirer dans la liste proposée Alors je peux récupérer mes espèces correspondant au montant choisi.
4 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer ma carte dans le but de récupérer mes billets | 90 | 1 | Etant donné que j’ai terminé l’opération de retrait Lorsque j’ai retiré ma carte Alors je peux retirer mes billets
5 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer mes billets dans le but de les dépenser | 90 | 1 | Etant que j’ai récupéré ma carte Lorsque je récupère mes billets Alors je peux les dépenser
6 | En tant que non client de la banque PICSOU, je souhaite afficher les opérations disponibles dans le but d'effectuer un retrait | 90 | 3 | Etant donné que je ne suis pas client de la banque PICSOU Lorsque je suis identifié Alors le distributeur me propose d’effectuer un retrait avec ou sans reçu
7 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 50 | 2 | Etant donné que j’ai choisi l’option retrait d’espèces Lorsque j’ai saisi le montant à retirer Et que j’ai validé Alors je peux récupérer mes espèces correspondant au montant choisi.
8 | En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite accéder aux opérations autorisées, dans le but de gérer mes comptes | 50 | 5 | Etant donné que je suis client de la banque PICSOU Lorsque je suis identifié Alors je peux accéder à mon espace dédié comportant les options d’opérations disponibles qui sont le retrait avec ou sans délivrance de reçu (le reçu peut indiquer le solde du compte), dépôt, consultation de solde de ses comptes.
9 | En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite déposer des espèces dans le but d'alimenter mon compte | 20 | 4 | Etant donné que je suis identifié en tant que client de la banque PICSOU Lorsque je sélectionne l’option de dépôt Alors je peux déposer mon argent sur le compte choisi.
|  |  | 22 | 7700
2.381
sprint 1
sprint 2
sprint 3

## BacklogSpring2
ID_Item | Titre | Importance | Estimation (en h) | Démonstration de la fonctionnalité | Commentaires
4 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer ma carte dans le but de récupérer mes billets | 90 | 1 | Etant donné que j’ai terminé l’opération de retrait Lorsque j’ai retiré ma carte Alors je peux retirer mes billets
5 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer mes billets dans le but de les dépenser | 90 | 1 | Etant que j’ai récupéré ma carte Lorsque je récupère mes billets Alors je peux les dépenser
7 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 50 | 2 | Etant donné que j’ai choisi l’option retrait d’espèces Lorsque j’ai saisi le montant à retirer Et que j’ai validé Alors je peux récupérer mes espèces correspondant au montant choisi.
8 | En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite accéder aux opérations autorisées, dans le but de gérer mes comptes | 50 | 5 | Etant donné que je suis client de la banque PICSOU Lorsque je suis identifié Alors je peux accéder à mon espace dédié comportant les options d’opérations disponibles qui sont le retrait avec ou sans délivrance de reçu (le reçu peut indiquer le solde du compte), dépôt, consultation de solde de ses comptes.

## BacklogSprint1
ID_Item | Titre | Importance | Estimation (en h) | Démonstration de la fonctionnalité | Commentaires
1 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite être invité à insérer ma carte dans le but d'effectuer une opération | 120 | 1 | Etant donné que je suis possesseur d’une carte de retrait Lorsque je me présente devant le distributeur Et que le message demandant à introduire la carte est présent Alors j’introduit la carte dans le lecteur de carte | SCREEN SIZE DESKTOP WIREFRAME 1440 * 1024
2 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir le code secret associé à ma carte dans le but de m’identifier. | 100 | 2 | Etant donné que j’ai inséré ma carte Lorsque j’ai saisie mon code Et qu’il est valide Alors je peux être identifié
3 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite sélectionner quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 90 | 3 | Etant donné que j’ai choisi l’option retrait d’espèces Lorsque j’ai sélectionné le montant à retirer dans la liste proposée Alors je peux récupérer mes espèces correspondant au montant choisi.
6 | En tant que non client de la banque PICSOU, je souhaite afficher les opérations disponibles dans le but d'effectuer un retrait | 90 | 3 | Etant donné que je ne suis pas client de la banque PICSOU Lorsque je suis identifié Alors le distributeur me propose d’effectuer un retrait avec ou sans reçu

## Planification Réunions
Plannification des réunions
Date | Heure | Durée | Type de réunion | presence Product owner | objet de la réunion
2023-08-30 | 14h00 | 1h00 | presentation du travail a faire | x | definition de l'importance des taches à produite par le client. Selection des besoins qui seront implémenté dans le délai du sprint 1
2023-08-30 | 15h00 | 1h00 | repartition du travail sprint 1 |  | Répartition des tâches et estimation du delais d'exécution de chaques taches