## Capacite
Capacité de travail |  | Pause
Angelo | 15 | 1.25
David | 16
Thomas | 16.5
Gérard | 18.5
Total (en h.homme) idéal | 66 | 61
Total avec facteur | 0.7 | 42.7 | 10.675
Nombre de sprint | 2
Durée du sprint (en h) | 4
Durée du sprint (en min) | 240

## BacklogProduit
Backlog Produit - Société PICSOU
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6
ID_Item | Titre | Importance | Estimation (en h) | Démonstration de la fonctionnalité | Commentaires
1 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite être invité à insérer ma carte dans le but d'effectuer une opération | 120 | 1 | Le client est invité à introduire sa carte dans la fente du GAB
2 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir le code secret associé à ma carte dans le but de m’identifier. | 100 | 2 | Le client s'identifie en saisissant son code.
3 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite sélectionner quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 90 | 3 | Etant donné que j’ai choisi l’option retrait d’espèces Lorsque j’ai sélectionné le montant à retirer dans la liste proposée Alors je peux récupérer mes espèces correspondant au montant choisi.
4 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer ma carte dans le but de récupérer mes billets | 90 | 1 | L'écran affiche un message invitant à retirer la carte.
5 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer mes billets dans le but de les dépenser | 90 | 1 | L'écran affiche un message invitant à récupérer les billets.
6 | En tant que non client de la banque PICSOU, je souhaite afficher les opérations disponibles dans le but d'effectuer un retrait | 90 | 3 | Le possesseur de la carte n'a accès qu'au retrait avec ou sans délivrance de reçu.
7 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 50 | 2 | Le client saisie le montant à retirer.
8 | En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite accéder aux opérations autorisées, dans le but de gérer mes comptes | 50 | 5 | Le client de la banque a accès aux options de retrait avec ou sans délivrance de reçu (le reçu peut indiquer le solde du compte), dépôt, consultation de solde de ses comptes.
9 | En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite déposer des espèces dans le but d'alimenter mon compte | 20 | 4 | Le client a accès aux écrans de dépôt d'espèces, avec une invite lui demandant d'insérer ses espèces.
|  |  | 22 | 7700
2.381
sprint 1
sprint 2
sprint 3

## BacklogSprint
ID_Item | Titre | Importance | Estimation (en h) | Démonstration de la fonctionnalité | Commentaires
1 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite être invité à insérer ma carte dans le but d'effectuer une opération | 120 | 1 | Le client est invité à introduire sa carte dans la fente du GAB | SCREEN SIZE DESKTOP WIREFRAME 1440 * 1024
2 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir le code secret associé à ma carte dans le but de m’identifier. | 100 | 2 | Le client s'identifie en saisissant son code.
3 | En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite sélectionner quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir | 90 | 3 | Etant donné que j’ai choisi l’option retrait d’espèces Lorsque j’ai sélectionné le montant à retirer dans la liste proposée Alors je peux récupérer mes espèces correspondant au montant choisi.
6 | En tant que non client de la banque PICSOU, je souhaite afficher les opérations disponibles dans le but d'effectuer un retrait | 90 | 3 | Le possesseur de la carte n'a accès qu'au retrait avec ou sans délivrance de reçu.

## Planification Réunions
Plannification des réunions
Date | Heure | Durée | Type de réunion | presence Product owner | objet de la réunion
2023-08-30 | 14h00 | 1h00 | presentation du travail a faire | x | definition de l'importance des taches à produite par le client. Selection des besoins qui seront implémenté dans le délai du sprint 1
2023-08-30 | 15h00 | 1h00 | repartition du travail sprint 1 |  | Répartition des tâches et estimation du delais d'exécution de chaques taches